**EVALUACIJA PROVEDBE**

**LOKALNE RAZVOJNE STRATEGIJE LAG-A VUKA-DUNAV**

**2014-2020 (2021-2022)**

**U RAZDOBLJU OD 01.01.2023. DO 31.12.2023.**



|  |  |
| --- | --- |
| **OSNOVNE INFORMACIJE O LAG-u VUKA-DUNAV** | |
| **Naziv LAG-a:** | LAG Vuka - Dunav |
| **Adresa sjedišta LAG-a:** | Gospodarska zona Antunovac 23 |
| **Web stranica:** | [www.lagvuka-dunav.hr](http://www.lagvuka-dunav.hr/) |
| **Kontakt:** | **tel**. 031 670 498 **mob**. 099 379 9296 **fax**. 031 670 495 |
| **E-mail:** | [info@lagvuka-dunav.hr](mailto:info@lagvuka-dunav.hr) |
| **OIB:** | 36593410792 |
| **MB:** | 2861259 |
| **Datum osnivanja:** | 24.02.2012. |
| **Registracijski broj udruge:** | 14003507 |
| **IBAN:** | HR8725000091101373063 |
| **Teritorij djelovanja:** | **Općine:**  Antunovac, Čepin, Erdut, Ernestinovo, Šodolovci, Vuka, Vladislavci te dio grada Osijeka, odnosno 6 **mjesnih odbora:** Brijest, Klisa, Josipovac, Sarvaš, Tenja i Višnjevac |
| **Površina LAG-a:** | 597,73 km2 |
| **Broj stanovnika (2021.):** | 42.850 |
| **Glavni izvor financiranja:** | M19, Program ruralnog razvoja RH 2014.-2020./EPFRR (90%), RH(10%) |

Pri definiranju vizije i ciljeva, LAG Vuka–Dunav vodio se analizom stanja i analizom razvojnih potreba na svom području. Vizija LAG-a Vuka-Dunav je, djelovanjem u skladu s LEADER načelima, doprinijeti održivom razvoju ruralnog područja svog prostornog djelovanja, pružanjem kvalitetnih i svima dostupnih usluga, osiguravanjem protoka informacija i transfera znanja za napredak u razvoju ruralnog gospodarstva i lokalne zajednice, te poticanjem iskorištavanja postojećih potencijala za ruralni razvoj i razvoj turističke ponude, čineći učinkovito i transparentno lokalno partnerstvo.

Tri glavna strateška cilja LAG-a Vuka-Dunav su:

* razvoj i jačanje gospodarskog potencijala,
* poboljšanje stanja cjelokupne infrastrukture i unaprjeđenja uvjeta života i kvalitete stanovanja u naseljima,
* zaštita okoliša, prirodne i kulturne baštine, energetska učinkovitost i racionalno korištenje prirodnih resursa te upotreba obnovljivih izvora energije.

Sukladno strateškim ciljevima i iz njih proizašlim posebnim ciljevima definirani su prioriteti te mjere i operacije za područje LAG-a Vuka-Dunav. Mjere i operacije temeljene su na mogućnostima Programa ruralnog razvoja za razdoblje 2014-2020. godine. prema sukladnoj analizi stanja područja te utvrđenim potrebama istog. Strategija je provedbom putem

CLLD/LEADER programa doprinijela ostvarenju svih šest prioriteta i fokusu područja Europske unije za ruralni razvoj.

Lokalna razvojna strategija (u daljnjem tekstu LRS) LAG-a „Vuka-Dunav“ ima tri strateška cilja i četiri posebna cilja.


**SC1**: Razvoj i jačanje gospodarskog potencijala (podrškom svim oblicima poduzetništva, turizma i poljoprivrede)  
**PC1.2.** – ulaganja u nove tehnologije i/ili procese rada u svim sektorima poljoprivredne proizvodnje, povećanje kapaciteta proizvodnje i plasmana poljoprivrednih proizvoda   
**PC1.3.** – razvijanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnom području

**SC2:** Poboljšanje stanja cjelokupne infrastrukture i unaprjeđenja uvjeta života i kvalitete stanovanja u naseljima  
**PC2.2.** – unaprjeđenje društvenog života, razvoj civilnog društva, obrazovne, kulturne i sportske infrastrukture i suprastrukture

**SC3:** Zaštita okoliša, prirodne i kulturne baštine, energetska učinkovitost i racionalno korištenje prirodnih resursa te upotreba obnovljivih izvora energije  
**PC3.1.** – održivo upravljanje prirodnim i kulturnim resursima, materijalnom i nematerijalnom kulturnom baštinom

Predmet Evaluacije je provedba odabrane Lokalne razvojne strategije (dalje u tekstu: LRS) LAG-a Vuka-Dunav te provedba podmjera 19.2. „Provedba operacija unutar CLLD strategije“, 19.3. „Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a“ i 19.4. „Tekući troškovi i animacija“ u periodu od 2018. do 2023. godine. Izvor financiranja: Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFRR/ EAFRD) – Mjera 19 „LEADER/CLLD“.

Ukupan iznos odnosno iznos za podmjere 19.2., 19.3. i 19.4. odnosno tipove operacija iz LRS sukladne ovim podmjerama koje se provode unutar 3 (tri) strateška cilja LRS LAG-a „Vuka-Dunav“ prema Planu provedbe LRS iznosi 1.905.870,56 EUR (14.359.781,70 kn). Od toga prema Planu provedbe LRS sredstva za podmjeru 19.2. iznose 1.529.350,43 EUR (11.292.890,82 kn), za podmjeru 19.3. iznose 34.601,18 EUR (490.702,54 kn) te sredstva za podmjeru 19.4. iznose 341.918,95 EUR (2.576.188,34 kn).  
  
 Vrednovanje provedbe ukupne LRS vrši se putem krovnih indikatora rezultata 2018. godine te do kraja programskog i realizacijskog razdoblja 2023. godine.



U gore navedenoj tablici nalaze se potrebna sredstva za provedbu pojedinog cilja i podmjere (aktivnosti) u % EUR od ukupnih sredstava koji se očekuju kroz provedbu podmjere LRS sukladne 19.4. „Tekući troškovi i animacije“ te potpora provedbi operacije unutar CLLD strategije (19.2) kao i projekata suradnje (19.3) izračunati na temelju intenziteta potpore za ove aktivnosti navedenih u Ugovoru s APPRRR-om.

**EVALUACIJA 2023. GODINE**

**Provedba Lokalne razvojne strategije – LAG Natječaji**

Lokalna akcijska grupa Vuka – Dunav objavljuje 07. listopada 2022. godine **7. LAG natječaj za Tip Operacije 2.2.1. „Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“**, a koji je sukladan Tipu Operacije 7.4.1. iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. Prema Strategiji LAG-a Vuka – Dunav cilj ove operacije poboljšanje životnih uvjeta u ruralnim sredinama, doprinos atraktivnosti sela i njegovom razvojnom potencijalu za druge aktivnosti te poticanje rasta i društveno – ekonomske održivosti kroz potporu ulaganja u osnivanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturu, te pripadajuću infrastrukturu.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava za 7. LAG natječaj 2.2.1. „Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ iznosio je 1.460.393,82 HRK, odnosno 194.315,00 EUR.

Na 7. LAG natječaj pristiglo je 6 projektnih prijava, a alokacija je bila dostatna za svih 6 projektnih prijava. Nakon odrađene administrativne analize Upravni odbor na 58. sjednici održanoj 23. ožujka 2023. godine donosi Odluku o odabiru projekta za svih 6 prijavitelja, a ukupno dodijeljeni iznos potpore iznosio je 1.288.526,10 HRK, odnosno 24.228,45 EUR.

Lokalna akcijska grupa Vuka – Dunav objavljuje 28. veljače 2023. godine **8. LAG natječaj,** također **za Tip Operacije 2.2.1. „Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“**, a koji je sukladan Tipu Operacije 7.4.1. iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava iznosio je 22.810,76 EUR, odnosno 171.867,66 HRK, a nakon izmjene natječaja objavljene 13. travnja 2023. iznos raspoloživih sredstava iznosio je 52.880,04 EUR, odnosno 398.424,66 HRK. Navedeni natječaj mijenjao se zbog realokacije sredstava iz 6. LAG natječaja za tip operacije 1.3.3. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“ (sukladan nacionalnom tipu operacije 6.3.1.) zbog odustajanja dva korisnika.

Na 8. LAG natječaj pristigle su 4 projektne prijave, od čega su 3 prijave zadovoljile uvjete za dodjelu potpore. Nakon odrađene administrativne analize Upravni odbor na 63. sjednici održanoj 04. kolovoza 2023. godine donosi Odluku o odabiru projekta za 3 prijavitelja, a ukupno dodijeljeni iznos potpore iznosio je 52.880,04 EUR.

Dana 20. rujna 2023. godine LAG Vuka-Dunav objavljuje **9. LAG natječaj** takođerza **Tip Operacije 2.2.1. „Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“**,ujedno i posljednji unutar Lokalne razvojne strategije LAG-a Vuka-Dunav za razdoblje 2014.-2020. (2021.-2022.).

Ukupan iznos raspoloživih sredstava za 9. LAG natječaj iznosio je 74.103,03 EUR. Na natječaj su pristigle ukupno 3 projektne prijave te su sve 3 zadovoljile uvjete za dodjelu potpore. Nakon odrađene administrativne analize Upravni odbor na 68. sjednici održanoj 14. prosinca 2023. godine donosi Odluku o odabiru projekta za sva 3 prijavitelja, a ukupno dodijeljeni iznos potpore iznosio je 74.103,01 EUR.

**Radionice i seminari**

Uz animiranje i informiranje lokalnog stanovništva, LAG Vuka–Dunav radi i na poboljšanju kompetencija svojih djelatnika i članova upravljačkih tijela, sudjelujući na različitim radionicama i seminarima u organizaciji Ministarstva poljoprivrede, Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, drugih LAG-ova te krovnih mreža LAG-ova, namijenjenih širenju informacija i razmijeni iskustava. U nastavku slijedi popis radionica u 2023. godini.

1. Koordinacijski sastanak partnerskih LAG-ova u vezi prijave novog projekta suradnje „Naše domaće II“; Valpovo, 18. siječnja 24
2. Sastanak ministrice poljoprivrede Marije Vučković s LAG-ovima i radionica za LAG-ove „Izrada LRS LAG-ova za razdoblje 2023 - 2027., Pravilnik za provedbu intervencije 77.06 i LEADER operativna pravila“; Zagreb, 31. siječnja
3. 1. sjednica Odbora za praćenje Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023.–2027.; Zagreb, 8. veljače
4. Osnivačka skupština Lokalne akcijske grupe u ribarstvu i akvakulturi Pannonia; Ribnjak (Našice), 7. veljače
5. Početna konferencija za projekt Razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa na području općina Antunovac, Čepin, Erdut, Ernestinovo, Šodolovci, Vladislavci i Vuka; Hotel Osijek, 10. veljače
6. Otvorenje Regionalnog distribucijskog centra OBŽ za voće i povrće; Osijek RDC, 22. veljače
7. Sastanak Tematske radne grupe „LEADER/CLLD – lokalni razvoj pod vodstvom zajednice“ Nacionalne mreže ZPP-a (u osnivanju); Zagreb, 3. ožujka
8. Seminar „Rješavanje konflikta“ u organizaciji OBŽ; Osijek, 3. ožujka
9. Radionica za LAG-ove „Provedba LEADER pristupa u razdoblju 2023. – 2027.; Korčula, 29.-31. ožujka
10. Radni sastanak LAG-ova s pročelnikom Upravnog odjela za poljoprivredu i ruralni razvoj OBŽ; Osijek, 22. ožujka
11. Edukacija – Jačanje kapaciteta razvojnih dionika s područja OBŽ u području strateškog planiranja i povlačenja sredstava iz EU fondova, u organizaciji Županijske razvojne agencije OBŽ; Osijek, 3. travnja
12. 1. sjednica Povjerenstva za izradu Pravilnika o Nacionalnoj mreži zajedničke poljoprivredne politike; Zagreb, 4. travnja
13. Radionica „Osnivanje i temeljna načela rada proizvođačkih organizacija“; Osijek, 14. travnja
14. Koordinacijski sastanak LAG-ova s područja OBŽ vezan uz treći projekt suradnje; Šećerana, 2. svibnja
15. Radionica za LAG-ove „Izrada LRS LAG-ova za razdoblje 2023. – 2027., Pravilnik za provedbu intervencije 77.06 i uputa za izradu LRS i LAG intervencija 2023. – 2027.; Mošćenička Draga, 23.-24. svibnja
16. Koordinacijski sastanak LAG-ova u svrhu razmjene iskustava u M19; Antunovac (PIA), 17. svibnja
17. Konferencija „Vinski turizam – lokalni pristup i europske perspektive“ i manifestacija VINATLON; 23.-24. lipnja
18. Radionica za LAG-ove „Izrada LRS LAG-ova za razdoblje 2023. – 2027., Natječaj za odabir LAG-ova za razdoblje 2023. – 2027.“, terenski obilazak LAG-a „Sjeverna Bilogora“; Bjelovar, 24.-26. srpnja
19. Koordinacijski sastanak LAG-ova s područja OBŽ vezan uz treći projekt suradnje; Šećerana, 14. srpnja
20. Sastanak LAG-ova u vezi afričke kuge s predstavnicima Upravnog odjela za poljoprivredu i ruralni razvoj; Osijek, 21. srpnja
21. Završna konferencija projekta „Izgradnja zgrade 1. gospodarskog centra u Osijeku“; Osijek, 24. kolovoza
22. Koordinacijski sastanak u svrhu razmjene iskustava u Mjeri 19; Vrpolje, 7. rujna
23. Sajam lova, ribolova i turizma – SALORI; GC Osijek, 8.-10. rujna
24. Završna konferencija projekta „Izgradnja Regionalnog distribucijskog centra za voće i povrće“; Osijek, 13. rujna
25. Webinar – Kako EU podupire kulturnu baštinu kroz programe Unije?; 27. rujna
26. Radni sastanak vezan za prijavu projekta na poziv ERASMUS+; Privlaka, 29. rujna
27. 2. koordinacijski sastanak projekta suradnje „KulturoLAG“; Sinj, 26. listopada
28. Sastanak lokalnih razvojnih agencija, LAG-ova i potpornih poduzetničkih institucija OBŽ; 6. studenog
29. Radionica za LAG-ove „Odabir LAG-ova za razdoblje 2023. – 2027. i pripreme za provedbu LAG natječaja“; Omiš, 13.-15. studenog
30. Studijsko putovanje na područje FLAG-a Lostura (u organizaciji FLAG-a Pannonia); Biograd na moru, 21.-24. studenog
31. Sjednica Partnerskog vijeća Lokalnog partnerstva za zapošljavanje OBŽ; Osijek, 22. studenog
32. Predstavljanje projekta ERASMUS+ „Društvena nejednakost“; Antunovac, 30. studenog
33. Sastanak s predstavnicima Svjetske banke o ključnim preprekama i prioritetima za Hrvatsku; Osijek, 5. prosinca
34. Mrežna radionica – Predstavljanje programa Unije (za Panonsku Hrvatsku); 6. prosinca
35. Svečano potpisivanje Ugovora o financiranju za intervenciju 77.06 „Potpora LEADER (CLLD) pristupu“; Zagreb, 13. prosinca
36. Radionica LmH „Logika intervencije LEADER/CLLD-a i dodana vrijednost“; Tuheljske toplice, 13.-15. prosinca
37. Redovna godišnja skupština LEADER mreže Hrvatske (LmH); Tuheljske toplice, 14. prosinca
38. Svečano otvorenje Green Matrix Summita-a; GC Osijek, 14. prosinca
39. 12. sjednica Odbora za praćenje provedbe Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.; Zagreb, 19. prosinca

Osim sudjelovanja na navedenim sastancima i radionicama, LAG Vuka-Dunav organizirao je dana 28. siječnja 2023. godine radionicu rezidbe lijeske i predavanje o gnojidbi, zaštiti i prehrani iste. Pokazna rezidba i prezentacija provedena je u suradnji sa stručnjacima iz tvrtke Andermatt Bioinput. Rezidba lijeske prikazana je na OPG-u Lončarić Roman, a u Poduzetničkom inkubatoru Antunovac održana je prezentacija o dostupnim sredstvima za ekološku gnojidbu i zaštitu lijeske.

28. veljače 2023. godine u PIA Antunovac održana je radionica za izradu Lokalne razvojne strategije LAG-a Vuka-Dunav za razdoblje 2023. – 2027. godine na kojoj su sudjelovali dionici pčelarskog sektora, a gdje su se kroz konstruktivnu raspravu donijeli zajednički zaključci i potrebe za razvoj Lag područja, kako bi se iste uvrstile u intervencije unutar LRS, te se samim time doprinijelo razvoju područja.

**Posjet lokaciji ulaganja prije isplate**


LAG Vuka-Dunav u 2023. godini izvršio je sveukupno jedanaest posjeta lokaciji ulaganja prije isplate. Od toga je za tip operacije 1.3.3. sukladan nacionalnom tipu operacije 6.3.1. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“ izvršeno ukupno devet posjeta lokaciji, a po jedan posjet lokaciji ulaganja izvršen je za tipove operacija 1.3.1. sukladan nacionalnom tipu operacije 6.1.1. „Potpora za pokretanje poslovanja mladim poljoprivrednicima“ te tip operacije 2.2.1. sukladan tipu operacije 7.4.1. „Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“.

Prvi posjet lokaciji ulaganja u 2023. godini bio je 24. siječnja za tip operacije 1.3.3. sukladan tipu operacije 6.3.1. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“ na OPG-u Krimer Mario u Čepinu, a istog dana izvršen je i posjet lokaciji ulaganja na OPG-u Knežević Branislav u Čokadincima. Ostali posjeti lokaciji ulaganja za isti tip operacije izvršeni su kod korisnika: OPG Dane Barišić iz Čepina (26. siječnja), OPG Lapiš Lidija iz Laslova (19. travnja),

OPG Hrvoje Crnić iz Ernestinova (27. travnja), OPG Vlado Mišković iz Antunovca (16. lipnja), OPG Crnić Ivica iz Ernestinova (10. srpnja), OPG Vojnović Veljko iz Ade (18. srpnja) te OPG Sušec Domagoj iz Ivanovca (02. listopada), ujedno i posljednji u 2023. godini. Kontrolu na terenu izvršile su voditeljica LAG-a Ivana Čik te djelatnice Tea Kujundžić i Mirna Tokić. Nakon posjeta lokacijama ulaganja i slanja izvještaja Agenciji za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, 8 projekata isplaćeno je u potpunosti dok je posljednji OPG Sušec Domagoj još u obradi.

Nadalje, 18. travnja izvršen je posjet lokaciji za tip operacije 1.3.1. sukladan tipu operacije 6.1.1. „Potpora za pokretanje poslovanja malim poljoprivrednicima“. Izvršena je jedna kontrola i to na OPG Branimir Turk iz Dalja. Posjet lokaciji izvršila je voditeljica LAG-a Vuka-Dunav Ivana Čik. Nakon posjeta lokaciji ulaganja i slanja izvještaja Agenciji za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, projekt je isplaćen u potpunosti.

Voditeljica LAG-a Ivana Čik 15. rujna izvršila je posjet lokaciji ulaganja za Tip operacije 2.2.1. sukladan tipu operacije 7.4.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ u Općini Erdut, na kojem je uz voditeljicu Ivanu Čik bio prisutan načelnik Općine Erdut Jugoslav Vesić. U kontroli se utvrdila lokacija na kojoj je provedena aktivnosti mjere 7.4.1., sjedište nositelja projekta, stvarno stanje uspoređeno sa dostavljenim fotografijama, uvid u dokumentaciju dostavljenu od strane APPRRR-a, te uvid u poslovne knjige od strane nositelja. Nakon posjeta lokaciji ulaganja i slanja izvještaja Agenciji za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju projekt je isplaćen u potpunosti.

Tablica LAG Natječaja 2018. – 2023. godine

U ožujku 2022. godine, sedmom izmjenom LRS, izvršena je realokacija dodijeljenih sredstava gdje je sa tipa operacije 19.3.2. prebačen iznos od 230.000,00 HRK na tip operacije 19.2. Nakon realokacije sredstava potpisan je aneks Ugovora o dodjeli sredstava s Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju te iznos alokacija za mjeru 19.2. sada iznosi 11.522.890,82 HRK, a kompletna realocirana sredstva puštena su kroz natječaj za tip operacije 2.2.1. sukladan nacionalnom tipu operacije 7.4.1.

Osim toga, zbog odustajanja dva korisnika došlo je do realokacije sredstava iz 6. LAG natječaja u iznosu od 30.070,00 EUR (226.562,42 kn) u 8. LAG natječaj za tip operacije 2.2.1. „Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“, nakon čega je ukupna alokacija iznosila 52.880,04 EUR (398.424,66 kn). Nakon toga su dva korisnika iz 7. LAG natječaja odustala te je raspisan 9., ujedno i konačni LAG natječaj, također za tip operacije 2.2.1. „Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“, ukupne alokacije 74.103,03 EUR (558.329,28 kn) kako bi se utrošila sva moguća sredstva iz mjere 19.2.

**Projekt suradnje**

U 2022. godini prijavljen je međuteritorijalni projekt suradnje **„KulturoLAG“** u kojem je glavni partner LAG Vuka-Dunav, a ostali partneri su LAG Bosutski niz, LAG „Cetinska krajina“ te LAG „Prigorje-Zagorje“. Glavni ciljevi ovog projekta su razvoj turističke infrastrukture te sadržaja i programa utemeljenih na povijesnoj, kulturnoj i vjerskoj tradiciji na području partnerskih LAG-ova, te obogaćivanje ukupnog turističkog doživljaja upoznavanjem dionika sa područja partnerskih LAG-ova sa baštinom partnerskih područja.

Ukupan iznos projekta je: 88.015,60 EUR (663.153,51 kn), od čega je za aktivnosti LAG-a Vuka-Dunav odobren iznos od 20.178,40 EUR (152.034,15 kn).

Projektne aktivnosti odrađene u 2023. godini su:

* Provedba itinerera na području LAG-a „Prigorje-Zagorje“ u svrhu kulturno turističke promocije LAG područja i edukacije sudionika o atrakcijama područja (ostala tri itinerera na području preostala tri LAG-a provest će se u 2024. godini).
* Izrada i integracija pristupnih/info točaka projekta suradnje KulutroLAG u svrhu razvoja dodatne turističke infrastrukture i suvremenijeg pristupa turizmu kroz digitalne sadržaje, što će rezultirati prenošenju znanja i zanimanja o kulturno-povijesnim, krajobraznim i vjerskim dobrima i privlačenju posjetitelja na područja parterskih LAG-ova: 42 pristupne/info točke (od kojih 12 za LAG- Vuka-Dunav, 11 za LAG Bosutski niz i 19 za LAG „Cetinska krajina“) koje uključuju izradu, postavljanje i integraciju sadržaja na web stranice, uključujući trošak stručnjaka za javnu nabavu.
* Promocija projekta i LAG područja u svrhu promicanja ruralnog turizma: roll-up projekta suradnje je izrađen, a zajednički promo video partnerskih LAG-ova će biti izrađen u 2024. godini.
* Prva koordinacija projektnog tima održana je na području LAG-a PRIZAG 11. travnja 2023. godine, nedugo nakon pristizanja Odluke o dodijeli sredstava.
* Druga koordinacija je održana na području LAG-a „Cetinska krajina“ 25. listopada 2023. godine.
* *Završna konferencija* projekta suradnje na kojoj će se prezentirati projekt i njegove aktivnosti predviđena je do polovice 2024. godine na području LAG-a Cetinska krajina.

U prosincu 2023. godine prijavljen je 3. projekt suradnje pod nazivom **“Od tradicije do brenda”** koji će se provoditi u partnerstvu četiri LAG-a koji pokrivaju područje Osječko-baranjske županije: LAG-a Baranja kao nositelja projekta, LAG-a Karašica, LAG-a Strossmayer i LAG-a Vuka-Dunav kao partnera na projektu. Ciljevi koji se žele ostvariti ovim projektom fokusirani su na razvoj lokalnih proizvoda sa dodanom vrijednosti i stvaranje lokalnog brenda uz očuvanje tradicijskih običaja i vještina kao i na dodatno obrazovanje

proizvođača lokalnih proizvoda o primjeni novih tehnoloških dostignuća u proizvodnji hrane i stjecanju marketinških vještina.

Ukupan iznos projekta iznosi 147.076,51 EUR (1.108.1447,96 kn), od čega je za aktivnosti LAG-a Vuka-Dunav odobren iznos od 4.809,52 EUR (36.237,33 kn).

Aktivnosti LAG-a u projektu suradnje su:

* Studijsko putovanje u Liku: aktivno sudjelovanje u pripremi i provedbi studijskog putovanja u Liku s ciljem posjeta primjerima dobre prakse i razmjeni iskustva o provedenom brendiranju lokalnih proizvoda,
* Studijsko putovanje u Istru: aktivno sudjelovanje u pripremi i provedbi studijskog putovanja u Istru s ciljem posjeta primjerima dobre prakse i razmjeni iskustva o provedenom brendiranju lokalnih proizvoda,
* Izrada promidžbenih materijala (promotivnih paketa proizvoda): ispitivanje tržišta i prikupljanje ponuda za odabir najpovoljnijeg dobavljača koji će za sve partnere izraditi promidžbene materijale,
* Koordinacijski sastanci: organizacija koordinacijskih sastanaka na području LAG-a Vuka-Dunav i sudjelovanje na koordinacijskim sastancima drugih LAG-ova partnera u projektu.

U 2023. godini održano je nekoliko LAG Vašara na kojima su predstavljeni OPG-ovi i njihovi proizvodi:

* LAG vašar povodom Antunovačkih dana – Antunovac, 10. lipnja
* Advent u Ivanovcu – 09. prosinca,
* Advent u Antunovcu – 16. prosinca.

Pripreme za novo programsko razdoblje su u 2023. godini završene kao i Lokalna razvojna strategija za razdoblje 2023. – 2027. Izrada LRS-a trajala je oko godine dana, počevši od prvih razgovora i sastanaka te online anketiranja u srpnju 2022. godine, preko javnih radionica, fokus grupa i drugih sastanaka tijekom listopada 2022. do ožujka 2023. Konačni tekst LRS-a objavljen je online na mrežnom mjestu LAG-a 18. rujna 2023., javno prezentiran u Antunovcu 20. rujna 2023. te usvojen od strane Upravnog odbora LAG-a i Skupštine 20. rujna 2023.

Lokalna akcijska grupa Vuka-Dunav podnijela je dana 26. rujna 2023. godine zahtjev za potporu na Natječaj za odabir lokalnih akcijskih grupa u programskom razdoblju 2023. - 2027. unutar intervencije 77.06 „Potpora LEADER (CLLD) pristupu“ iz Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027. objavljenog 7. kolovoza 2023. godine. Nakon zaprimanja Zahtjeva za potporu, Agencija za plaćanja provela je administrativnu kontrolu koja uključuje postupak ocjenjivanja LRS. Ocjenjivački odbor je dana 9. studenog 2023. pozitivno ocijenio LRS LAG-a Vuka-Dunav te donio Obavijest o odobrenju LRS za razdoblje 2023. – 2027. Nakon završetka administrativne kontrole Zahtjeva, utvrđeno je da je Zahtjev za potporu pravovremen i potpun te da LAG Vuka-Dunav ispunjava sve uvjete

prihvatljivosti propisane Pravilnikom te Agencija za plaćanja dana 23. studenog 2023. godine donosi Odluku o rezultatu administrativne kontrole. Nakon toga, 5. prosinca 2023. godine

Agencija za plaćanja šalje Obavijest o odabiru LAG-a unutar Strateškog plana ZPP, a dana 13. prosinca 2023. godine LAG Vuka-Dunav i Agencija za plaćanja u poljoprivredi ribarstvu i ruralnom razvoju zaključili su Ugovor o sufinanciranju provedbe LRS unutar Strateškog plana ZPP, kojim Agencija za plaćanja dodjeljuje LAG-u bespovratna sredstva javne potpore unutar Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027. za sufinanciranje provedbe Lokalne razvojne strategije LAG-a Vuka-Dunav za razdoblje 2023. – 2027. u najvišem iznosu do 1.931.382,26 EUR.